## KLICOVE MILNIKY
PŘEHLED ČINNOSTÍ A KLÍČOVÝCH MILNÍKŮ
ČÍSLO | OBJEKT | ČINNOST | OD | DO | KLÍČOVÝ MILNÍK | DÍLČÍ MILNÍK
1 | - | Vytyčení stavby
2 | SO.01 | Vyklizení a vystěhování objektu
3 | SO.01 | Přeložka areálové kanalizace |  |  | dokončení
4 | SO.01 | Bourání střechy a nadstřešních konstrukcí, zajištění proti povětrnosti |  |  | dokončení
5 | SO.01 | Osazení nosné konstrukce nástavby
6 | SO.01 | Opláštění nástavby
|  | Zastřešení nástavby |  |  | dokončení
7 | SO.01 | Provedení základových konstrukcí pro přístavby
8 | SO.01 | Dokončení realizace HSV přístaveb (šachta výtahu, nouzová schodiště, VZT kanál)
9 | SO.01 | Osazení vnějších výplní otvorů - stávajcí objekt, nástavba i přístavba |  |  | dokončení
10 | SO.01 | Ffinální povrchové úpravy fasády - stávající objekt, nástavba i přístavba |  |  | dokončení
11 | SO.01 | provedení HSV včetně bourání v 1. PP - 5. NP
12 | SO.01 | Stavební připravenost pro technologie TZB |  |  | ano
Osazování ZTI včetně rozvodů, zařizovacích předmětů a technologie
13 | SO.01 | Venkovní přípojky ZTI
14 | SO.01 | VZT rozvody |  |  | zahájení
VZT rozvody - osazování koncových prvků
15 | SO.01 | Dokončení osazování chlazení včetně rozvodů, koncových prvků a technologie |  |  | dokončení
16 | SO.01 | Komplexní zkoušky vytápění |  |  | dokončení
17 | SO.01 | Montáž SHZ včetně rozvodů, koncových prvků a technologie
silnoproudé elektro rozvody
Dodávka a montáž rozvaděčů, UPS a technologií
18 | SO.01 | venkovní přípojky elektro
19 | SO.01 | Dokončení osazování slaboproudé elektro včetně rozvodů, koncových prvků, rozvaděčů a technologií a včetně venkovních přípojek
|  | stavební připravenost pro montáž výtahů |  |  | ano
20 | SO.01 | Montáž výtahů výtahů včetně kabin, dveří a výzbroje
21 | SO.01 | zpevněné plochy a oplocení |  |  | dokončení
22 | SO.01 | Osazení dieselagregátu
23 | SO.01 | Čisté terénní úpravy a zatravnění
24 | SO.01 | Dodávka a nastěhování mobiliáře |  |  | zahájení
25 | - | Komplexní zkoušky (ÚT, VZT, CHL, SHZ, MaR, ZTI, ENN, ESL - EPS, ERV, EZS, ACS, CCTV, SK, Dieselagragát, UPS, výtahy atd.) |  |  | zahájení
26 |  | Dokončení stavebních prací
27 | - | Předání podkladů ke kolaudaci stavby - kontrolní měření, atesty, prohlášení, atd. |  |  | dokončení
28 | - | Předpřejímky
29 | - | Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol |  |  | ano
Poznámky: - Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle SoD - Zhotovitel převezme číslování činností i do HMG stavby. Rozdělí - li zhotovitel činnost do více činností, bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením. Přídá- li zcela novou činnost, bude pokračovat dalším číslem následujícícm po poslední činnosti.