## FINAL
Název projektu a jeho identifikační číslo | Dětská skupina Poníček
Název programu, název a číslo výzvy | Národní plán obnovy – komponenta 3.3
Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, 31_22_045
Název žadatele | Česká zemědělská univerzita v Praze
Identifikační údaje zpracovatele | 60460709
Hlavní činnosti
Etapa | Dílčí aktivita | Klíčový milník | [5 empty] | 2025-07-31
1. etapa | Spodní stavba, inženýrské sítě | dokončení do 110 dnů od předání staveniště | Spodní stavba, inženýrské sítě
2. etapa | Realizace hrubé stavby | dokončení nejpozději 98 dnů před dokončením Díla |  |  | Realizace hrubé stavby
3. etapa | Dokončení stavby na klíč | viz Smlouva |  |  |  | Dokončení stavby na klíč
| Venkovní úpravy, pořízení vybavení | [5 empty] | Venkovní úpravy
| Kolaudace | [6 empty] | Kolaudace