## List1
AKCE Zázemí pro studenty se speciálními potřebami - F
Přehled klíčových milníků
Dodavatel použije v návrhu harmonogranu níže vyznačené klíčové milníky a další položky harmonogramu doplní tak, aby vznikl obvyklý ucelený přehled o průběhu výstavby.
č. | SO dle PD | Činnost | Klíčový milník
| 01 | SO 01 - Prostory na koleji F - stavební úpravy
1 |  | Předání podkladů ke kolaudaci | X
| 01.1 | SO 01.1 - Stavební část
2 |  | Finální podlahy | X
3 |  | Stavební připravenost pro montáž nábytku a specifického vybavení | X
| 01.2 | SO 01.2 - ZTI
4 |  | Dokončení vnitřních instalací | X
| 01.3 | SO 01.3 - VZT
5 |  | Ukončení všech rozvodů VZT | X
| 01.4 | SO 01.4 - Vytápění / Chlazení
| 01.5 | SO 01.5 - Silnoproudé rozvody
| 01.6 | SO 01.6 - Slaboproudé rozvody
| 01.6.1 | PZTS
| 01.6.2 | SKV
| 01.6.3 | SCS
| 01.6.4 | DAT
| 01.6.5 | CCTV
| 01.6.6 | AVT
| 01.7 | SO 01.7 - EPS
| 01.8 | SO 01.8 - MaR
6 |  | Vizualizace dispečerské pracoviště(PC stávající) | X