## List1
Stavební rekonstrukce serverovny ČZÚ
Navrhovaný orientační harmonogram činností
Část 1 (Č1) - Stavební část, ZTI, elektro včetně infrastruktury, SHZ
Část 2 (Č2) - Chlazení
|  | Rok: | 2017
|  | Měsíc: | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen
|  | Týden: | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Milník č. | Činnosti | Část
T0 | Výzva k zahájení plnění díla | Č1 | bar: srpen 31
T1 | Termín dodání technologie infrastruktury (19" stojany, lišty PDU, uzavření uličky, ...) | Č1 | bar: srpen 31 to září 36
T2 | Termín dodání silových rozváděčů | Č1 | bar: srpen 31 to září 36
T3 | Termín dodání chillerů a vnitřních jednotek klimatizací | Č2 | bar: srpen 31 to září 39
T4 | Termín dodání SHZ | Č1 | bar: srpen 31 to září 36
T5 | Prohlídka - převzetí staveniště | Č1 + Č2 | bar: srpen 31
T6 | Příprava pro přeložku EZS, EPS, datová síť | Č1 | bar: srpen 31
T7 | Přeložka EZS, EPS, datový stojan | Č1 | bar: srpen 32
T8 | Realizace vnitřních stavebních úprav (úpravy příčky, změna dveří, zazdění oken,…) | Č1 | bar: srpen 32 to srpen 34
T9 | Realizace vnějších stavebních úprav (základy pod chillery, prostupy fasádou, oplocení,….) | Č1 | bar: srpen 32 to srpen 34
T10 | Příprava a rozvody ZTI | Č1 | bar: srpen 33 to srpen 34
T11 | Odvlhčování prostoru serveroven - příprava podlahy pro nátěr | Č1 | bar: srpen 34
T12 | Ošetření podlahy epoxidovým nátěrem | Č1 | bar: září 35
T13 | Montáž drátěných žlabů - kabelových tras pod stropem, konstrukcí pro svítidla, … | Č1 | bar: září 35 to září 36
T14 | Montáž podhledu | Č1 | bar: září 36
T15 | Montáž SHZ - 1 trubní rozvody | Č1 | bar: září 36
T16 | Zaměření rastru zdvojené podlahy + rozmístění technologií | Č1 + Č2 | bar: září 36
T17 | Montáž rozvodů pod zdvojenou podlahou (chlazení) | Č2 | bar: září 36 to září 37
T18 | Montáž rozvodů pod zdvojenou podlahou (elektro) | Č1 | bar: září 37 to září 38
T19 | Montáž zdvojené podlahy | Č1 | bar: září 38
T20 | Stěhování a usazení technologií UPS, montáž | Č1 | bar: září 38 to září 39
T21 | Stěhování a usazení technologií klimatizací, montáž | Č2 | bar: září 38 to září 39
T22 | Stěhování a usazení technologií 19" stojanů, montáž | Č1 | bar: září 38 to říjen 40
T23 | Stěhování a montáž chillerů | Č2 | bar: září 38 to říjen 40
T24 | Dopojení technologií klimatizací, izolace potrubních rozvodů | Č2 | bar: září 38 to říjen 40
T25 | Montáž SHZ - 2 - lahve, dopojení | Č1 | bar: září 39 to říjen 40
T26 | Instalace monitoringu prostředí, monitoringu chlazení, nastavení monitoringu | Č1 + Č2 | bar: září 38 to říjen 41
T27 | Kompletace uzavřených uliček | Č1 | bar: září 39 to říjen 40
T28 | Dokončení montáží | Č1 + Č2 | bar: říjen 40
T29 | Provedení všech zkoušek a testů | Č1 + Č2 | bar: říjen 41
T30 | Předání kompletní dokumentace | Č1 + Č2 | bar: říjen 41
T31 | Zaškolení obsluhy | Č1 + Č2 | bar: říjen 41