## Přehled činností
Přehled činností (příloha č. 6 smlouvy o dílo)
AKCE: VCZZP
Přehled činností
Číslo činnosti | Činnost | Klíčový milník
1 | Uzavření Smlovy o dílo | ne
2 | Předání staveniště | ne
3 | Zpracování Výkresů výztuže | ne
4 | Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení) | ne
5 | Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ) | ne
6 | Vytyčení stavby | ano
7 | Příprava území – vyčištění území včetně likvidace dřevin + sejmutí ornice | ne
8 | Kontrola jednotlivých inženýrských objektů před zásypem | ne
9 | SO.201 Příjezdová komunikace a chodníky | ne
10 | SO.301 Přeložka areálového vodovodu | ano
11 | SO.302 Přípojka vodovodu | ne
12 | SO.401 Přípojka splaškové kanalizace | ne
13 | SO.402 Retenční nádrž+SO.403 Přípojka do retenční nádrže+ SO.404 Bezpečnostní přepad a odtok z retenční nádrže | ne
14 | SO.405 Vsakovací bloky v severní části lokality | ne
15 | SO.406 Odvodnění komunikací | ne
16 | SO.407 Odlučovač tuků a tuková kanalizace | ne
17 | SO.501 Přeložka areálového STL plynovodu | ano
18 | SO.502 Přípojka STL plynovodu | ne
19 | SO.701 Přeložka stávajících kabelů NN | ano
20 | SO.703 Přípojka dieselagregátu, délky 22,0 m (následně 150m v kolektoru ČZU) | ne
21 | SO.704 Venkovní osvětlení, délky 296,3 m, vč. 8 uličních lamp | ne
22 | SO.801 Napojení výukového centra na slaboproudou síť ČZU | ne
23 | SO.901 Sadové úpravy | ne
24 | Příprava území – vegetační úpravy a malá architektura včetně oplocení, zahradní osvětlení, … | ne
25 | Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu pro pilotáž. | ano
26 | Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS) | ne
27 | piloty + základová deska ( na podkladním betonu ) | ano
28 | betonáž skeletu +žb stěn 1PP | ano
29 | betonáž skeletu +žb stěn 1NP –2NP | ano
30 | betonáž skeletu +žb stěn 3NP – 4NP vč. výlezu na střechu | ano
31 | Dokončení monolitického ŽB skeletu (KPS) včetně schodišť | ano
32 | SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 1PP , 1NP a NP včetně strojoven | ne
33 | SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 3NP- 4NP včetně strojoven | ano
34 | SO101(102) - zahájení montáže VZT rozvodů | ano
35 | SO101(102) - zahájení montáže silnoproudých a slaboproudých rozvodů | ne
36 | SO101(102) – zahájení rozvodů UT | ne
37 | SO101(102) – zahájení rozvodů CHL | ne
38 | SO101(102) – osazení fancoilů a otopných těles | ne
39 | SO101 – ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem | ano
40 | SO102 – ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem | ano
41 | SO101(102) – vybavení plynové kotelny, dodávka a montáž kotlů | ne
42 | SO101 – zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny | ano
43 | SO101(102) – systém MaR, montáž a zprovoznění | ne
44 | SO101(102) – rozvody TUV, SV, cirkulace | ne
45 | SO101(102) – ležatá kanalizace (splašková + dešťová + tuková) 1PP | ne
46 | SO101(102) – vnitřní kanalizace | ne
47 | SO101 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky | ne
48 | SO102 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky | ne
49 | SO101 - Vzorová místnost 1- Kancelář | ne
50 | SO101 - Vzorová místnost 2- WC + šatny | ne
51 | SO101 - Vzorová místnost 3 - velkoplošná dlažba vstupní haly cca 6m2 včetně soklu, detailu u schodiště, včetně kotvení zábradlí | ne
52 | SO101 - Vzorová místnost 4 - provedení atypických částí kontaktního zateplovacícho systému (ETICS) – barevné přechody v 1.np a provedení drážek mezi okny výrobní části | ne
53 | SO101 – vnitřní plynoinstalace | ne
54 | SO101 – realizace podlah ( bez finální vrstvy) | ano
55 | SO102 – realizace podlah ( bez finální vrstvy) | ano
56 | SO101(102) – dodávka a montáž vnitřních dveří | ne
57 | SO101 – D+M podhledy 1PP - 2NP | ne
58 | SO102 – D+M podhledy 1PP - 1NP | ne
59 | SO101 – D+M podhledy 3PP - 4NP | ne
60 | SO101 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat | ano
61 | SO102 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat | ano
62 | SO101 – realizace střešního pláště | ne
63 | SO102 – realizace střešního pláště | ne
64 | zátopová zkouška všech střešních plášťů | ano
65 | SO101(102) – označení objektu | ne
66 | realizace zámečnických konstrukcí | ne
67 | realizace klempířských konstrukcí | ne
68 | realizace prvků vnitřního stínění | ne
69 | SO101 – montáž bezpečnostního systému pro údržbu objektu | ne
70 | SO101 – montáž bezpečnostního systému pro zachycení pádu | ne
71 | SO101(102) - hromosvod | ne
72 | SO101 – omítky , obklady , dlažby (vnitřní) | ne
73 | SO102 – omítky , obklady , dlažby (vnitřní) | ne
74 | SO101 – finální podlahy | ano
75 | SO102 – finální podlahy | ano
76 | SO101 – malby,nátěry | ne
77 | SO102 – malby,nátěry | ne
78 | SO101(102) – kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, …) | ne
79 | SO101 - D+M výtahů a ramp | ne
80 | SO101– montáž a zprovoznění fotovoltaických panelů | ano
81 | stavební připravenost pro montáž technologie trafostanici | ano
82 | SO 101,102 - stavební připravenost pro montáž technologií , interiérového vybavení a audiovizuální techniky dle přílohy " Dodávky nezahrnuté v předmětu SoD na dodávku stavby " | ano
83 | vybavení hygienických zařízení | ne
84 | orientační systém , bezpečností značení (PBŘ...) a značení rozvodů | ne
85 | systém generálního klíče | ne
86 | Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.) | ano
87 | Předpřejímky | ne
88 | Předání podkladů ke kolaudaci | ano
89 | Dokončení stavebních prací | ano
90 | Časová rezerva na hlučné práce apod. | ne
91 | Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol | ano
92 | Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS) | ne
Poznámky :
● SO.101 Hlavní budova výukového centra FAPPZ
● SO.102 Vedlejší budova DEP
● zahájením jakékoliv činnosti se rozumí začátek nepřerušovaného sledu příslušných prací
● KPS – stavebním úřadem stanovené kontrolní prohlídky stavby
● Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle SoD . U činností , které mají termín zahájení a termín ukončení se vztahuje klíčový milník jak na termín zahájení , tak na termín ukončení činnosti
● SP – stavební připravenost
● Stavební připravenost pro montáž technologií , interiérového vybavení a audiovizuální techniky ( SP) zahrnuje stavební provedení prostorů včetně profesí a finálních povrchových úprav . Do prostor budou přivedeny energie . Současně budou poskytnuty a udržovány přístupové cesty do těchto prostor.
● Činnosti jsou očíslovány , stejné číslování je nutné v HMG uvádět. Rozdělí- li zhotovitel činnost do více činností , bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením , přidá-li zcela novou činnost bude pokračovat dalším číslem následujícím po poslední činnosti.