## List1
Příloha č.7
AKCE: WELCOME CENTRE ČZU Přehled činností
Číslo činnosti | Činnost | Klíčový milník
1 | předání a převzetí staveniště | ne
2 | zahájení prací | ne
3 | ukončení bouracích prací - příčky, podlaha ( zahrnout rezervu 1 den na přerušení hlučných prací, objekt je v provozu ) | ano
4 | realizace podlahy, podkladní samonivelace, bez finální vrstvy | ne
5 | zděné příčky | ne
6 | montáže profesí - ZTI, elektro silno a slabo, topení, VZT, chlazení, MaR | ne
7 | obklady, dlažby | ne
8 | malby, nátěry | ne
9 | ukončení litých podlah, podlahy jsou pochozí | ano
10 | kompletace profesí (svítidla, baterie…), osazení grafických prvků | ne
11 | montáž nábytku vestavěného | ne
12 | dodávka nábytku volného | ne
13 | ukončení stavebních prací - nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí stavby | ano
14 | Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol | ne
15 | vyklizení staveniště - do 7mi kalendářních dnů od předání a převzetí Díla | ano
16 | Závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o kolaudační souhlas, zajišťuje ČZU - TU je do 14ti kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (termín stanoví Stavební úřad ) | ne
Komentář :
Každá činnost bude mít v harmonogramu ( HMG ) termín zahájení TZ a termín ukončení TU, v případě, že činnost trvá jeden den, oba termíny se shodují
Časová osa HMG - týdny / dny
Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle čl. VIII. odst.2 SoD, v názvu činnosti je uvedeno, zda klíčovým milníkem je zahájení nebo ukončení činnosti, pokud TZ není totožný s TU
Činnosti jsou očíslovány, v HMG je nutné zachovat toto číslování, rozdělí - li zhotovitel činnost do více činností, bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením. V HMG mohou být činnosti uvedeny v jiném pořadí než v Přehledu činností, vyplývá to z navrženého postupu prací zhotovitelem. Přidá - li zhotovitel činnost novou, pokračuji v číselné řadě.