## List1
Přehled činností (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo)
AKCE: REKONSTRUKCE CPP
Přehled činností
Číslo činnosti | Činnost
1 | Uzavření smlouvy o dílo
2 | Zařízení staveniště
3 | Ochrana, zakrytí a odkrytí stávajících a nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby
4 | Zemní práce
5 | Bourání konstrukcí
6 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
7 | Izolace proti vodě a vlhkosti
8 | Izolace tepelné
9 | Zařízení záchodů
10 | Zařízení koupelen
11 | Konstrukce montované - z desek sádrokartonových
12 | Konstrukce truhlářské - nábytek
13 | Konstrukce zámečnické - stěny a příčky
14 | Podlahy z dlaždic
15 | Podlahy povlakové
16 | Obklady
17 | Nové konstrukce a sanace
18 | Svislé konstrukce
19 | Úprava povrchů vnitřních
20 | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
21 | Izolace proti vodě a vlhkosti
22 | Konstrukce montované - z desek sádrokartonových
23 | Obklady
24 | Nátěry
25 | Malby
26 | Skladby podlah
27 | Keramická dlažba
28 | Mrazící box
29 | Chladící box
30 | Kaučuková podlaha
31 | Skladby podhledů
32 | Výplně otvorů
33 | Okna
34 | Dveře
35 | Prvky
36 | Klempířské prvky
37 | Zámečnické prvky
38 | Stínící prvky
39 | Ostatní prvky
40 | Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
41 | Bourací práce, demontáž stávajícího zařízení
42 | Zařízení pro vytápění, strojovny
43 | Potrubí
44 | Armatury
45 | Otopná tělesa
46 | Tepelné izolace
47 | Zdravotně technické instalace
48 | Vodovod - vnitřní
49 | Vodovod - požární
50 | Kanalizace splašková
51 | Zařizovací předměty (baterie, výlevky, umývadla, aj.)
52 | Elektroinstalace slaboproud
53 | Elektroinstalace silnoproud
54 | Měření a regulace
55 | Chladící a potravinářské zařízení
56 | Úprava povrchů vnitřních
57 | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
58 | Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby
59 | Inženýrská činnost a zkoušky
60 | Čištění přilehlých komunikací, chodníků
61 | Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol
62 | Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS)