## List1
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA FLD
1.ETAPA
ČÍSLO | NÁZEV ČINNOSTI | MILNÍK | PENALIZACE
1 | Podpis SOD | ne
2 | Předání staveniště | ne
3 | Zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky) | ne
4 | Zahájení stavebních prací dle SOD | ano | ano
5 | Kácení zeleně, přeložky sítí | ne
6 | Zemní práce | ne
7 | Zakládání - pilotové založení | ano | ano
8 | Zakládání - sítě pod objektem | ne
9 | Zakládání - základová deska | ano | ano
10 | Svislé nosné konstrukce 1.PP | ne
11 | Vodorovné konstrukce 1.PP | ano | ano
12 | Svislé nosné konstrukce 1.NP | ne
13 | Vodorovné konstrukce 1.NP | ano | ano
14 | Svislé nosné konstrukce 2.NP | ne
15 | Vodorovné konstrukce 2.NP | ano | ano
16 | Svislé nosné konstrukce 3.NP | ne
17 | Vodorovné konstrukce 3.NP | ano | ano
18 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | ne
19 | Fasáda - lehký obvodový plášť + otvory | ano | ano
20 | Fasáda - kompletace | ano | ano
21 | Akustická opatření | ne
22 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům spodní stavby | ne
23 | Izolace proti vodě - střecha parotěs | ano | ano
24 | Střecha dokončení skladby - zátopová zkouška | ano | ano
25 | Dokončení zelené střechy | ne
26 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod - tlakové zkoušky | ne
27 | Zdravotechnika - vnitřní ležatá kanalizace - zkoušky těsnosti | ne
28 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - zkoušky těsnosti | ne
29 | Zdravotechnika - kompletace | ne
30 | Ústřední vytápění - rozvody | ano | ano
31 | Ústřední vytápění - kompletace | ne
32 | Ústřední vytápění - funkční zkoušky | ne
33 | Chlazení hrubé rozvody, venkovní jednotky | ano | ano
34 | Chlazení - kompletace | ne
35 | Elektromontáže - rozvodna | ne
36 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | ne
37 | Elektromontáže - kompletace | ne
38 | Hromosvody | ne
39 | Datové rozvody - serverovna | ne
40 | Datové rozvody - rozvody | ne
41 | Datové rozvody - kompletace | ne
42 | EZS + EPS + EKV + CCTV | ne
43 | AV technika | ne
44 | Vzduchotechnika hrubé rozvody, jednotka | ano | ano
45 | Vzduchotechnika kompletace | ne
46 | Vzduchotechnika funkční zkoušky | ne
47 | MaR komplet | ne
48 | Konstrukce SDK | ne
49 | Podhledy | ne
50 | Konstrukce klempířské | ne
51 | Konstrukce truhlářské | ne
52 | Konstrukce zámečnické | ne
53 | Podlahy keramické | ne
54 | Podlahy povlakové | ne
55 | Obklady keramické | ne
56 | Malby | ne
57 | SO 03 Komunikace a terénní úpravy | ano | ano
58 | SO 04 Slaboproud, optika, metalika – přípojka | ano | ano
59 | SO 05 Silnoproud přípojka | ano | ano
60 | SO 06 Splašková kanalizace – přípojka, přeložka | ne
61 | SO 07 Dešťová kanalizace – přípojka, přeložka | ne
62 | SO 08 Vsaky | ano | ano
63 | SO 09 Plynovod přeložka | ne
64 | SO 10 Vodovod přeložka | ne
65 | SO 11 Silnoproud přeložka NN a VO | ne
66 | SO 12 Sadové úpravy | ne
67 | PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ | ano | ano
68 | KOLAUDACE
2.ETAPA
ČÍSLO | NÁZEV ČINNOSTI | MILNÍK | PENALIZACE
1 | Podpis SOD | ne
2 | Předání staveniště | ne
3 | Zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky) | ne
4 | Zahájení stavebních prací dle SOD | ano | ano
5 | Bourací práce | ne
6 | Provizorní přemístění technologie vysílače O2 | ne
7 | Výtahy stavební práce | ne
8 | Nová kotelna - stavební práce | ne
9 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | ne
10 | Fasáda - lehký obvodový plášť + otvory | ano | ano
11 | Fasáda - kompletace | ano | ano
12 | Akustická opatření | ne
13 | Izolace proti vodě - střecha parotěs | ano | ano
14 | Střecha dokončení skladby - zátopová zkouška | ano | ano
15 | Dokončení zelené střechy | ne
16 | Výtah | ano | ano
17 | Technologie a stožár vysílače O2 | ne
18 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod - tlakové zkoušky | ne
19 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - zkoušky těsnosti | ne
20 | Zdravotechnika - kompletace | ne
21 | Ústřední vytápění - technická místnost | ne
22 | Ústřední vytápění - rozvody | ano | ano
23 | Ústřední vytápění - kompletace | ne
24 | Ústřední vytápění - funkční zkoušky | ne
25 | Chlazení hrubé rozvody, venkovní jednotky | ano | ano
26 | Chlazení - kompletace | ne
27 | Chlazení - funkční zkoušky | ne
28 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | ne
29 | Elektromontáže - kompletace | ne
30 | Hromosvody | ne
31 | Datové rozvody - serverovna | ne
32 | Datové rozvody - rozvody | ne
33 | Datové rozvody - kompletace | ne
34 | EZS + EPS + EKV + CCTV | ne
35 | AV technika | ne
36 | Vzduchotechnika hrubé rozvody, jednotka | ano | ano
37 | Vzduchotechnika kompletace | ne
38 | Vzduchotechnika funkční zkoušky | ne
39 | MaR komplet | ne
40 | Konstrukce SDK | ne
41 | Podhledy | ne
42 | Konstrukce klempířské | ne
43 | Konstrukce truhlářské | ne
44 | Konstrukce zámečnické | ne
45 | Podlahy keramické | ne
46 | Podlahy povlakové | ne
47 | Obklady keramické | ne
48 | Malby | ne
49 | PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ | ano | ano
50 | KOLAUDACE
3.ETAPA
ČÍSLO | NÁZEV ČINNOSTI | MILNÍK | PENALIZACE
1 | Podpis SOD | ne
2 | Předání staveniště | ne
3 | Zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky) | ne
4 | Zahájení stavebních prací dle SOD | ano | ano
5 | Bourací práce | ne
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | ne
7 | Fasáda - lehký obvodový plášť + otvory | ano | ano
8 | Fasáda - kompletace | ano | ano
9 | Akustická opatření | ne
10 | Izolace proti vodě - střecha parotěs | ano | ano
11 | Střecha dokončení skladby - zátopová zkouška | ano | ano
12 | Dokončení zelené střechy | ne
13 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod - tlakové zkoušky | ne
14 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - zkoušky těsnosti | ne
15 | Zdravotechnika - kompletace | ne
16 | Ústřední vytápění - rozvody | ano | ano
17 | Ústřední vytápění - kompletace | ne
18 | Ústřední vytápění - funkční zkoušky | ne
19 | Chlazení hrubé rozvody | ano | ano
20 | Chlazení - kompletace | ne
21 | Chlazení - funkční zkoušky | ne
22 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | ne
23 | Elektromontáže - kompletace | ne
24 | Hromosvody | ne
25 | Datové rozvody - serverovna | ne
26 | Datové rozvody - rozvody | ne
27.28 | Datové rozvody - kompletace | ne
29 | EZS + EPS + EKV + CCTV | ne
30 | AV technika | ne
31 | Vzduchotechnika hrubé rozvody, jednotka | ano | ano
32 | Vzduchotechnika kompletace | ne
33 | Vzduchotechnika funkční zkoušky | ne
34 | MaR komplet | ne
35 | Konstrukce SDK | ne
36 | Podhledy | ne
37 | Konstrukce klempířské | ne
38 | Konstrukce truhlářské | ne
39 | Konstrukce zámečnické | ne
40 | Podlahy keramické | ne
41 | Podlahy povlakové | ne
42 | Obklady keramické | ne
43 | Malby | ne
44 | PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ | ano | ano
45 | KOLAUDACE