## HMG
Seznam činností
akce: | Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
č. pol. | Položka | od | do | klíčový milník | Kontakt
1 | Stavební část - bourání haly a přístavků |  |  | ne
2 | Výkopy - hala |  |  | ne
3 | Výkopy - pro jímky a vsaky |  |  | ne
4 | Realizace Jímky a vsakovací galerie |  |  | ne
5 | Milník č.1 - Základy hala - dokončení |  |  | ano
6 | Přípojky inženýrských sítí |  |  | ne
7 | Přípojka vody |  |  | ne
8 | Přípojka kanalizace splašková |  |  | ne
9 | Přípojka slaboproud |  |  | ne
10 | Přípojka silnoproud + veřejné osvětlení |  |  | ne
11 | Přípojka vytápění |  |  | ne
12 | Přípojka užitkové vody z aku nádrže |  |  | ne
13 | Milník č.2 - Hala - konstrukce (rámy, plášť, střecha) - dokončení |  |  | ano
14 | Milník č.3 - Hala - Podlaha se vsypem - dokončení |  |  | ano
15 | Hala - vnitřní stěny |  |  | ne
16 | Hala - výplně otvorů - okna, dveře, vrata |  |  | ne
17 | Hala - kce suché výstavby |  |  | ne
18 | Konstrukce zámečnické |  |  | ne
19 | Elektro - silnoproud |  |  | ne
20 | Elektro - slaboproud |  |  | ne
21 | Topení |  |  | ne
22 | Užitková voda - rozvod |  |  | ne
23 | Voda a kanalizace |  |  | ne
24 | Vzduchotechnika |  |  | ne
25 | Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby |  |  | ne
26 | Komunikace |  |  | ne
27 | Terénní úpravy |  |  | ne
28 | Předpřejímky |  |  | ne
29 | Přejímky, dokladová část |  |  | ne
30 | Dokončení stavebních prací |  |  | ne
31 | Předání a převzetí díla |  |  | ne
32 | Kolaudace (do jednoho měsíce po předání stavby - zajišťuje investor) |  |  | ne
Komentář :
Každá činnost bude mít v harmonogramu ( HMG ) termín zahájení TZ a termín ukončení TU, v případě, že činnost trvá jeden den, oba termíny se shodují
Časová osa HMG - týdny / dny
Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle čl. VIII. odst.2 SoD, v názvu činnosti je uvedeno, zda klíčovým milníkem je zahájení nebo ukončení činnosti, pokud TZ není totožný s TU
Činnosti jsou očíslovány, v HMG je nutné zachovat toto číslování, rozdělí - li zhotovitel činnost do více činností, bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením. V HMG mohou být činnosti uvedeny v jiném pořadí než v Přehledu činností, vyplývá to z navrženého postupu prací zhotovitelem. Přidá - li zhotovitel činnost novou, pokračuji v číselné řadě.
Note on B41: Administrator: Na předání a převzetí stavby se také vztahuje smluvní pokuta dle SoD (čl.VIII. odst.1)