## List1
Příloha č.7 - Přehled činností - Povinný rozsah milníků harmonogramu
FLD - ŠKOLNÍ SKLAD + TRAFOSTANICE
ČÍSLO | NÁZEV ČINNOSTI | MILNÍK | PENALIZACE
SO 01 ŠKOLNÍ SKLAD
1 | Podpis SOD | ne
2 | Předání staveniště | ne
3 | Zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky) | ne
4 | Zahájení stavebních prací dle SOD | ano | ano
5 | Ochrana vzrostlé zeleně v okoli | ne
6 | Skrývka ornice | ne
7 | Demontáž stožáru VO v místě stavby | ne
8 | Zemní práce | ne
9 | Zakládání - sítě pod objektem | ne
10 | Zakládání - podkladní beton | ne
11 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům spodní stavby | ne
12 | Zakládání - základová deska | ano | ano
13 | Svislé a vodorovné nosné konstrukce | ano | ano
14 | Provedení podlahy | ne
15 | Osazení fasádních výplňových prvků | ne
16 | Izolace proti vodě - střecha parotěs | ne
17 | Zateplení fasády včetně finální stěrkové omítky | ano | ano
18 | Dokončení skladby střechy - zátopová zkouška | ano | ano
19 | Konstrucke klempířské | ne
20 | Dokončení zelené střechy | ano | ano
21 | Úpravy vnitřních povrchů, stěrky, malba | ne
22 | Konstrukce zámečnické - vnitřní dělící příčky | ne
23 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod - tlakové zkoušky | ne
24 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - zkoušky těsnosti | ne
25 | Zdravotechnika - kompletace | ano | ano
26 | Vzduchotechnika hrubé rozvody, jednotka | ne
27 | Vzduchotechnika kompletace | ano | ano
28 | Vzduchotechnika funkční zkoušky | ne
29 | Chlazení + vytápění - hrubé rozvody, venkovní jednotka | ne
30 | Chlazení - kompletace | ano | ano
31 | Chlazení funkční zkoušky | ne
32 | Elektromontáže - povrchové rozvody | ne
33 | Elektromontáže - kompletace | ano | ano
34 | Elektromontáže - revize | ne
35 | EZS + EPS + EKV + CCTV | ne
36 | Datové rozvody - kompletace | ano | ano
37 | MaR kompletace | ano | ano
| SO 02 TRAFOSTANICE | ne
38 | Výkopy | ne
39 | Provedení zemnící soustavy | ne
40 | Podkladní štěkový podsyp | ano | ano
41 | Osazení prefabrikované TS | ne
42 | Provedení hydroizolace střechy | ne
43 | Zátopová zkouška | ne
44 | Konstrukce klempířské | ne
45 | Dokončení zelené střechy | ano | ano
46 | Provedení fasády TS | ano | ano
47 | Kompletace vnitřního vybavení a technologie TS | ano | ano
48 | Kompletace EPS, datových rozvodů | ne
| SO 03 PŘELOŽKY, PŘÍPOJKY, VENKOVNÍ OBJEKTY : | ne
49 | Multikanál | ano | ano
50 | Přeložka optického kabelu T - mobile | ano | ano
51 | Přeložka vody pro závlahu libosadu | ano | ano
52 | Zokruhování areál. rozvodu NN, napojení na areal. rozvod VN | ano | ano
53 | Přípojka NN pro ŠS | ano | ano
54 | Přípojka vody pro školní sklad | ne
55 | Přípojka splaškové kanalizace ŠS | ne
56 | Datová přípojka pro ŠS | ne
57 | Přípojka dešťové kanalizace ŠS | ne
58 | Manipulační plocha ŠS a TS | ne
59 | Okapové chodníčky ŠS a TS | ne
60 | Provizorní příjezdová plocha | ne
61 | Ohumusování upravovaných ploch a výkopů, osetí trávou | ne
| PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ | ne
| KOLAUDACE | ano | ano
SO 04 VSAKY
62 | Provedení vsakovacích studní , kompletace | ano | ano
63 | PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ | ne
64 | KOLAUDACE | ano | ano
45