## KLICOVE MILNIKY
TABULKA KLÍČOVÝCH A DÍLČÍ MILNÍKŮ NA OBJEKT FŽP III
ČÍSLO | OBJEKT | ČINNOST | KLÍČOVÝ MILNÍK | DÍLČÍ MILNÍK
1 | - | Vytyčení stavby
2 | SO.02 | Přeložka dešťové kanalizace
3 | SO.01 | Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu, zapažení jámy | ANO
4 | SO.01 | Kontrola základové spáry a její převzetí geologem
5 | SO.01 | Piloty a základová deska | ANO
6 | SO.01 | Betonáž 3.PP včetně stropní konstrukce
7 | SO.01 | Betonáž 2.PP včetně stropní konstrukce
8 | SO.01 | Betonáž 1.PP včetně stropní konstrukce
9 | SO.01 | Betonáž 1.NP včetně stropní konstrukce | ANO
10 | SO.01 | Betonáž 2.NP včetně stropní konstrukce
11 | SO.01 | Betonáž 3.NP včetně stropní konstrukce
12 | SO.01 | Betonáž 4.NP včetně stropní konstrukce
13 | SO.01 | Dokončení monolitického ŽB skeletu včetně prefabrikovaných dílů (schodišť) | ANO
14 | SO.01 | Dokončení opláštění spojovacího krčku 1.NP včetně těsného napojení na plášť budovy FŽP I
15 | SO.01 | Dokončení opláštění spojovacího krčku 3.NP včetně těsného napojení na plášť budovy FŽP I
16 | SO.01 | Zahájení montáže rozvodů VZT
17 | SO.01 | Propojení optických a telefonních rozvodů s ostatními objekty v areálu
18 | SO.01 | Dokončení kontaktního zateplovacího systému včetně venkovních žaluzií a přípravy kotvení pro skleněnou fasádu a vertikální zelenou fasádu | ANO
19 | SO.01 | Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 3.NP včetně podtlakové zkoušky hydroizolačního systému
20 | SO.01 | Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 4.NP | ANO
21 | SO.01 | Stavební připravenost pro montáž růstových komor - m.č. P207
22 | SO.01 | Stavební připravenost pro kompletaci aktivních a pasivních prvků IT místnosti - m.č. N229
23 | SO.01 | Nášlapné vrstvy podlah - keramické dlažby. Polyuretanové stěrky, PVC, koberce
24 | SO.01 | Stavební připravenost pro montáž interiérového vybavení - AV technika, laboratorní a kancelářský nábytek | ANO
25 | - | Komplexní zkoušky (ÚT, VZT, CHL, MaR, ZTI, PL, ENN, ESL - EPS, Ero, PZTS, EKV, CCTV, SJC, AV technika, Dieselagragát, UPS, atd.)
26 |  | Dokončení stavebních prací
27 | - | Předání podkladů ke kolaudaci stavby - kontrolní měření, atesty, prohlášení, atd. | ANO
28 | - | Předpřejímky
29 | - | Předání a převzetí stavby - oboustranně podespaný předávací protokol | ANO
Poznámky: - Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle SoD - Stavební připravenost pro montáž technologií, interiérového vybavení a AV techniky zahrnuje stavební provedení prostorů včetně profesí a finálních povrchových úprav. Do těchto prostor budou přivedeny veškeré potřebné energie. - Zhotovitel převezme číslování činností i do HMG stavby. Rozdělí - li zhotovitel činnost do více činností, bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením. Přídá- li zcela novou činnost, bude pokračovat dalším číslem následujícícm po poslední činnosti.