## HMG
Seznam činností pro zpracování časového harmonogramu
akce: | ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal TF
č. pol. | Položka | Klíčový milník | Dílčí milník od - do
1 | Stavební část - demontáž obvodového a střešního pláště, oken, dveří a vrat
2 | Provedení nového soklu vč. zateplení
3 | Osazení oken, dveří a vrat
4 | Nový obvodový a střešní plášť skladových hal | ANO
5 | Demontáž vnitřních rozvodů a prvků elektro
6 | Nový rozvaděč RH1
7 | Provedení nové kabeláže a prvků EL (svítidla, zásuvkové boxy)
8 | Klempířské prvky
9 | Úprava hromosvodu a uzemnění
10 | Terénní úpravy
11 | Předpřejímky
12 | Přejímky, dokladová část
13 | Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol | ANO
14 | Vyklizení staveniště