## List1
Oprava lesní cesty Od Šáchovce
[5 empty] | cena celkem: | vyplň hodnotu | Kč bez DPH
HMG výstavby
etapa - úsek | termín |  | úsek - staničení, délka |  |  | podíl dle délky | cena | počet TP | počet HS
| zahájení | dokončení | od km | do km | délka (m) |  |  | (ks) | (ks)
1 | nejdéle 10 prac.dnů od podpisu SOD | do: 16.12.2022 | 2.27 | 3.457 | 1187 | 34.34% | #VALUE! | 4 | 6
2 | od: 02.01.2022 | do: 31.03.2023 | 0.859 | 2.27 | 1411 | 40.82% | #VALUE! | 4 | 6
3 | od: 03.04.2023 | do: 31.05.2023 | 0 | 0.859 | 859 | 24.85% | #VALUE! | 3 | 7
|  |  | celkem |  | 3457 |  | #VALUE! | 11 | 19
TP = trubní propust
HS = hospodářský sjezd