## T3-propustky
stavba: |  |  | Lesní cesta Kádov | [7 empty] | Trubní propust č. 1 | [11 empty] | Tab. č. 7
| Výpočet výměr - trubní propustek v km: | [15 empty] | propustek kolmý
| - | na vtoku čelo rovnoběžné | [14 empty] | délka propustku (L): | [8 empty] | 6 | m
| - | na výtoku čelo rovnoběžné | [14 empty] | hloubka rýhy pro osazení trub: | [8 empty] | 1 | m
| - | světlost propustku DN 510 mm (ocel.) | [14 empty] | šířka dna rýhy: | [8 empty] | 0.8 | m
[17 empty] | délka rýhy pro osazení trub (L o): | [8 empty] | 4.8 | m
A) | pro osazení trub propustku (délky L):
| 1. | Hloubení rýh do 2 000 mm: | [5 empty] | ( | 0.7 | + | 1.8 | ) x | 0.5 | x | 1 | x | 4.8 | [7 empty] | = | 6 | m3
| 2. | Svislé přemístění výkopku: | [22 empty] | = | 6 | m3
| 3. | Vodorov.přemíst.výkopku do: | [5 empty] | 1000 |  | m | 6 | - | 1.7016 | - | 3.072 | [9 empty] | = | 1.2264 | m3
| 4. | Uložení sypaniny do nezhutněných násypů: | [10 empty] | ( d t t o vodorovné přemístění) | [11 empty] | = | 1.2264 | m3
| 5. | Obsyp potrubí: | [5 empty] | ( | 0.9 | + | 1.4 | ) x | 0.5 | x | 0.5 | x | 4.8 | = | 2.76
[11 empty] | -3.14 | x | 0.265 | x | 0.265 | x | 4.8 | = | -1.0584
[14 empty] | c e l k e m: | [10 empty] | = | 1.7016 | m3
| 6. | Zásyp rýh: | [5 empty] | ( | 1.4 | + | 1.8 | ) x | 0.5 | x | 0.4 | x | 4.8 | [7 empty] | = | 3.072 | m3
| 7. | Úprava lože pod potrubí: | [5 empty] | ( | 0.7 | + | 0.8 | ) x | 0.5 | x | 0.1 | x | 4.8 | [7 empty] | = | 0.36 | m3
| 8. | Zřízení propustku z trub ocelových: | [22 empty] | = | 6 | m
| 9. | Dodání trub ocelových D 530 mm: | [22 empty] | = | 6 | m
| 10. | Doplnění podkladu vozovky po překopu HDK (tl. 250 mm): | [14 empty] | 1.8 | x | 4.8 | [5 empty] | = | 8.64 | m2
| 11. | Výsprava podkladu živ. vozovky po překopu ACP (tl. 150 mm): | [14 empty] | 1.8 | x | 4.8 | [5 empty] | = | 0 | m2
| 12. | Výsprava krytu živ. vozovky po překopu AC tl. do 50 mm: | [14 empty] | 1.8 | x | 4.8 | [5 empty] | = | 0 | m2
| 13. | Odstranění živ. vozovky tl. 200 mm do 50 m2: | [14 empty] | 1.8 | x | 4.8 | [5 empty] | = | 0 | m2
| 15. | Zarovnání živ. vozovky tl. 200 mm: | [14 empty] | 2 | x | 4.8 | [5 empty] | = | 0 | m2
B) | pro | 2 | ks čel rovnoběžných:
| 1. | Hloubení rýh do 2 000 mm:
|  |  |  | ( | 0.3 | + | 0.6 | ) x | 0.5 | x | 1 | x ( | 4.6 | + | 5.3 | ) x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 4.455
|  |  |  | ( | 1.3 | + | 0.1 | ) x | 0.5 | x | 1 | x ( | 4.6 | + | 5.4 | ) x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 7
[5 empty] | 0.8 | x | 4 | x | 0.65 | x | 2 | [10 empty] | = | 4.16
|  |  |  | - ( | 1.6 | + | 2.4 | ) x | 0.5 | x | 1.3 | x ( | 0.3 | + | 0.6 | ) x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | -2.34
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 13.275 | m3
| 2. | Svislé přemístění výkopku: | [22 empty] | = | 13.275 | m3
| 3. | Vodorov.přemíst.výkopku do | [6 empty] | 1000 | m: | 13.275 | - | 6.695 | [11 empty] | = | 6.58 | m3
| 4. | Zásyp kolem objektu:
|  |  | 2 | x ( | 0.3 | + | 0.6 | ) x | 0.5 | x | 1 | x ( | 1.75 | + | 1.8 | ) x | 0.5 | x | 1 | x | 2 | = | 3.195
|  |  | 2 | x ( | 1.7 | + | 1.8 | ) x | 0.5 | x | 1 | x ( | 0.3 | + | 0.7 | ) x | 0.5 | x | 1 | x | 2 | = | 3.5
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 6.695 | m3
| 5. | Uložení sypaniny do nezhutněných násypů: | [9 empty] | ( d t t o vodorovné přemístění) | [12 empty] | = | 6.58 | m3
| 6. | Základ z betonového pasu tř. C 16/20: | [10 empty] | 0.8 | x | 0.8 | x | 3.8 | x | 2 | [5 empty] | = | 4.864 | m3
| 7. | Zdivo nádzákladové řádkové z LK na MC 15: | [10 empty] | 0.3 | x | 1.2 | x | 3.6 | x | 2 | [5 empty] | = | 2.592 | m3
| 8. | Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného: | [10 empty] | 0.3 | x | 1.2 | x | 3.6 | x | 2 | [5 empty] | = | 2.592 | m3
| 9. | Výztuž říms čela: | [12 empty] | 0.0157 | x | 2 | [7 empty] | = | 0.0314 | t
| 10. | Římsa z železobetonu: | [10 empty] | 2 | x | 0.2 | x | 0.7 | x | 3.6 | [5 empty] | = | 1.008 | m3
| 11. | Bednění a odbednění římsy: | [6 empty] | 2 | x | 3.6 | x | 0.2 | x | 2 | + | 2 | x | 0.7 | x | 0.2 | x | 2
[16 empty] | + | 2 | x | 3.6 | x | 0.1 | x | 2 |  | = | 4.88 | m2
| 12. | Úprava povrchu římsy hladítkem: | [6 empty] | 2 | x | 3.6 | x | 0.2 | x | 2 | + | 2 | x | 0.7 | x | 0.2 | x | 2
[9 empty] | 2 | x | 3.6 | x | 0.7 | x | 1 | + | 2 | x | 3.6 | x | 0.1 | x | 2 |  | = | 9.92 | m2
C) | pro | 0 | ks čela zalomeného : (vtokové prům. H = 1,00 m)
| 1. | Hloubení jam:
|  |  |  | ( | 2.5 | + | 2.9 | ) x | 0.5 | x ( | 2.8 | + | 3.2 | ) x | 0.5 | x | 0.9 | x | 0 | [5 empty] | = | 0 | m3
| 2. | Hloubení rýh do 2 000 mm:
[11 empty] | 1.9 | x | 0.8 | x | 0.55 | x | 0 |  |  |  |  | = | 0
[11 empty] | 1.4 | x | 0.8 | x | 0.55 | x | 0 |  |  |  |  | = | 0
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0 | m3
| 3. | Svislé přemístění výkopku: | [8 empty] | 0 | + | 0 | [11 empty] | = | 0 | m3
| 4. | Vodorov.přemíst.výkopku do | [6 empty] | 1000 |  | 0 | - | 0 | [11 empty] | = | 0 | m3
| 5. | Zásyp kolem objektu:
|  |  |  | ( | 2.5 | + | 2.9 | ) x | 0.5 | x ( | 0.3 | + | 0.5 | ) x | 0.5 | x | 0.9 | x | 2 | x | 0 | = | 0
|  |  |  | ( | 0.3 | + | 0.55 | ) x | 0.5 | x | 2.2 | x | 1.05 | x | 2 | x | 0 |  |  |  |  | = | 0
[9 empty] | 0.5 | x | 0.9 | x | 0.5 | x | 0.9 | x | 0 |  |  |  |  | = | 0
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0 | m3
| 6. | Uložení sypaniny do nezhutn. násypů: | [8 empty] | ( d t t o vodorovné přemístění) | [13 empty] | = | 0 | m3
| 7. | Základ z betonového pasu tř. C 16/20: | [10 empty] | 0.8 | x | 0.8 | x ( | 2.6 | + | 1.96 | ) x | 0 |  |  |  | = | 0 | m3
| 8. | Zdivo nádzákladové řádkové z LK na MC 15: | [10 empty] | 0.3 | x | 1.1 | x ( | 2.4 | + | 1.86 | ) x | 0 |  |  |  | = | 0 | m3
| 9. | Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného: | [10 empty] | 0.3 | x | 1.1 | x ( | 2.4 | + | 1.86 | ) x | 0 |  |  |  | = | 0 | m3
| 10. | Výztuž říms čela: | [16 empty] | 0.0183 | x | 0 |  |  |  | = | 0 | t
| 11. | Římsa z železobetonu: | [10 empty] | 0 | x | 0.2 | x | 0.7 | x | 4.16 | [5 empty] | = | 0 | m3
| 12. | Bednění a odbednění římsy: | [6 empty] | 0 | x | 8.32 | x | 0.2 | x | 1 | + | 0 | x | 0.7 | x | 0.2 | x | 2
[16 empty] | + | 0 | x | 8.32 | x | 0.1 | x | 1 |  | = | 0 | m2
| 13. | Úprava povrchu římsy hladítkem: | [6 empty] | 0 | x | 8.32 | x | 0.2 | x | 1 | + | 0 | x | 0.7 | x | 0.2 | x | 2
[9 empty] | 0 | x | 4.16 | x | 0.7 | x | 1 | + | 0 | x | 8.32 | x | 0.1 | x | 1 |  | = | 0 | m2
D) | pro | 3 | ks | zajišťovacích pasů dlažby na vtoku:
| 1. | Hloubení rýh do 600 mm:
[9 empty] | 0.8 | x | 0.6 | x | 0.3 | x | 3 | [6 empty] | = | 0.432
[6 empty] | - ( | 0.2 | + | 0.55 | ) x | 0.5 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 3 |  |  |  |  | = | -0.10125
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0.33075 | m3
| 2. | Svislé přemístění výkopku: | [22 empty] | = | 0.33075 | m3
| 3. | Uložení do nezhutn. násypů: | [22 empty] | = | 0.33075 | m3
| 4. | Zdivo pasu z lom. kamene:
[9 empty] | 1.4 | x | 0.8 | x | 0.3 | x | 3 | [6 empty] | = | 1.008
[6 empty] | - ( | 0.4 | + | 1.1 | ) x | 0.5 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 3 |  |  |  |  | = | -0.2025
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0.8055 | m3
E) | pro | 0 | ks | zajišťovacího pasu dlažby na výtoku:
| 1. | Hloubení rýh do 600 mm:
[9 empty] | 1.7 | x | 0.8 | x | 0.3 | x | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | - ( | 0.4 | + | 1.1 | ) x | 0.5 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 0 | [5 empty] | 0
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0 | m3
| 2. | Svislé přemístění výkopku: | [22 empty] | = | 0 | m3
| 3. | Uložení do nezhutn. násypů: | [22 empty] | = | 0 | m3
| 4. | Zdivo pasu z lom. kamene:
[9 empty] | 1.7 | x | 0.8 | x | 0.3 | x | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | - ( | 0.4 | + | 1.1 | ) x | 0.5 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 0 | [5 empty] | 0
[21 empty] | c e l k e m : |  |  |  | = | 0 | m3
F) | pro dlažbu dna a svahů příkopů:
|  | vtoková strana: |  |  |  |  | 4.5 | m
|  | výtoková strana: |  |  |  |  | 0 | m
| 1. | Hloubení rýh do 2000 mm | [6 empty] | (prohloubení příkopu pro dlažby)
[10 empty] | ( | 0.55 | + | 0.5 | + | 0.55 | ) x | 0.25 | x | 4.5 | [5 empty] | = | 1.8 | m3
| 2. | Svislé přemístění výkopku: | [22 empty] | = | 1.8 | m3
| 3. | Uložení výkopku do nezhutněných násypů: | [22 empty] | = | 1.8 | m3
| 4. | Svahování zářezů: | [5 empty] | (dno i svahy pod dlažbami) | [5 empty] | ( | 0.55 | + | 0.5 | + | 0.55 | ) x | 4.5 |  |  |  | = | 7.2 | m2
| 5. | Dlažba z lom.kamene s vyspárováním - tl. 25 cm: | [9 empty] | ( | 0.46 | + | 0.4 | + | 0.46 | ) x | 4.5 | [5 empty] | = | 5.94 | m2
H) | dopadiště z LK do 200 kg: | [23 empty] | = | 2 | m3
S O U Č T Y :
|  | železobeton. římsa |  |  |  | = | 0 | m3 |  | výztuž říms: |  |  |  | = | 0 | t |  | pas z lom.kamene: |  |  |  | = | 0.8055 | m3
|  | rýhy do 800 mm: |  |  |  | = | 0.33075 | m3 |  | svahování zářezů: |  |  |  | = | 7.2 | m2 |  | dlažba z LK s vyspárováním: |  |  |  | = | 5.94 | m2
|  | rýhy do 2 000 mm: |  |  |  | = | 21.075 | m3 |  | úprava lože pod tr.: |  |  |  | = | 0.36 | m3 |  | doplnění podkladu HDK: |  |  |  | = | 0 | m2
|  | hloubení jam: |  |  |  | = | 0 | m3 |  | násypy nehutněné: |  |  |  | = | 9.9372 | m3 |  | výsprava podkladu ACP: |  |  |  | = | 0 | m3
|  | svislé přemíst. výkopku: |  |  |  | = | 0 | m3 |  | zřízení propustku: |  |  |  | = | 6 | m |  | výsprava krytu AC: |  |  |  | = | 0 | m2
|  | vodorov. přemíst. výkopku: |  |  |  | = | 7.8064 | m3 |  | dodávka trub: |  |  |  | = | 6 | m |  | odstranění živ. vozovky: |  |  |  | = | 0 | m2
|  | obsyp potrubí: |  |  |  | = | 1.7016 | m3 |  | základ z bet. pasu C16/20: |  |  |  | = | 4.864 | m3 |  | zarovnání živ. vozovky: |  |  |  | = | 0 | m
|  | zásyp kolem rýh a obj.: |  |  |  | = | 9.767 | m3 |  | zdivo nadz. řádkové z LK: |  |  |  | = | 2.592 | m3 |  | dopadiště z LK do 200 kg: |  |  |  | = | 2 | m3
|  | bednění, odbednění říms |  |  |  | = | 0 | m2 |  | zdivo nadz. rubové lom. u: |  |  |  | = | 2.592 | m3 |  | urovnání líce |  |  |  | = | 4 | m2
|  | úprava říms hladítkem |  |  |  | = | 0 | m2